# ZATWIERDZAM

# Harmonogram planowanych działań w ramach projektu „Razem bezpieczniej” w 2011 roku

| Zadania | Podmioty odpowiedzialne | Podmioty współdziałające |
| --- | --- | --- |
| Działanie 1. - opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji nt. projektu, jego celów wraz z harmonogramem działań. (kwiecień 2011 r.) Działanie 2. – realizacja cyklu spotkań edukacyjno – informacyjnych „Rozważny Pierwszak” – adresowanego do uczniów klas I szkoły podstawowej. (styczeń - grudzień 2011 r.) Działanie 3. – zorganizowanie konkursu (z nagrodami) pod hasłem „Bądź Bezpieczny” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów propagującego znajomość obszarów programu oraz zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad ochrony przeciwpożarowej. (maj 2011 r.) Działanie 4. – rozpowszechnienie wśród uczniów ulotek informacyjnych z zakresu zasad korzystania z telefonicznego numeru alarmowego 112. (kwiecień - październik 2011 r.) Działanie 5. - przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z naciskiem na nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. (rozpoczęcie w I połowie 2011 r.) Działanie 6. - przeprowadzenie prelekcji z pokazem sprzętu Straży Miejskiej wraz z prezentacją systemu monitoringu wizyjnego. (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2011 r.) Działanie 7. - zorganizowanie wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej w miejscach wypoczynku zimowego i letniego, w miejscach organizacji dyskotek oraz w sytuacjach podejrzeń w zakresie przestępstw narkotykowych. (styczeń – grudzień 2011 r.) Działanie 8. - zorganizowanie pokazu sprzętu i akcji ratowniczej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na akwenie wodnym „Stawiki”. (lipiec – sierpień 2011 r.) Działanie 9. - realizacja programu „Kibic z klasą” polegającego na kształtowaniu i promocji właściwych postaw zachowań młodych kibiców podczas imprez sportowych. (wrzesień – grudzień 2011 r.) Działanie 10. - prelekcje i pogadanki edukacyjno-propagandowe KM Policji połączone z pokazami sprzętu ukierunkowane na wskazanie zagrożeń typowych dla uczniów oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania. (styczeń – grudzień 2011 r.) Działanie 11. - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Prawo” – skierowanego do uczniów gimnazjów poświęconego tematyce min. odpowiedzialności karnej osób niepełnoletnich. (wrzesień 2011 – czerwiec 2012 r.) Działanie 12. – tworzenie warunków i organizowanie edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań oraz profilaktyki zagrożeń dla osób dorosłych i dzieci objętych wsparciem w systemie pomocy społecznej. (styczeń – grudzień 2011 r.) Działanie 13. – przeprowadzanie prelekcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pokazów sprzętu PSP podczas imprez masowych oraz na terenie podległych jednostek. (styczeń - grudzień 2011r.) | Naczelnik WZK UM KM Policji Naczelnik WZK UM Naczelnik WED UM KM Policji Komendant Straży Miejskiej KM Policji Komendant Straży Miejskiej WOPR Naczelnik WKS KM Policji KM Policji MOPS KM PSP | Rzecznik prasowy UM Naczelnik WED UM KM Policji, KM PSP Komendant Straży Miejskiej, Naczelnik WED UM Naczelnik WZK UM --- --- --- --- KM Policji Naczelnik WED UM Naczelnik WED UM KM Policji, KM PSP, Komendant Straży Miejskiej - |