Zadania TŚ w Sosnowcu (do czerwca 2015)

- Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami (zadanie nr 30). Z uwagi na konieczność wykonania dylatacji przejścia podziemnego roboty zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia prac 31.03.2015.

- Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31). Grudzień 2014 - Marzec 2015

- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32)	Grudzień 2014 - Marzec 2015.

- Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33)	Marzec - Maj 2015.

- Przebudowa nawierzchni torowo - drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 34)	ul. Piłsudskiego - Dworzec PKP. Planowany termin: grudzień 2014 - Maj 2015.

Koszt pięciu zadań: 14,8 mln zł.

- Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego (zadanie nr 26)	Z uwagi na potrzebę skoordynowania prac w centrum Sosnowca roboty zostały przeniesione na okres Marzec - Maj 2015.

- Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego (zadanie nr 27). Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w I kwartale 2015 r.

- Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z Parkowa  i Mościckiego  (zadanie nr 28). Z uwagi na konieczność wykonania dylatacji przejścia podziemnego roboty zostały wstrzymane do 31.03.2015r. Planowany termin zakończenia prac 31.03.2015.

Koszt trzech zadań: 7,7 mln zł.

Inne informacje drogowe:

- ulica Sobieskiego – otwarcie piątek

- przejazdy pod CWK – w  czwartek mamy odbiór.  Chcemy by już w czwartek był przywrócony ruch samochodowy.